## Sheet1
十大知识领域、5大过程组
| 知识领域 |  |  |  | 规划过程组 |  |  |  | 执行过程组 |  |  |  | 监控过程组 |  |  |  | 收尾过程组
| 启动过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 1.制定项目说明书 | 1.专家判断 | 项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划 | 4.3指导和管理项目工作 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.可交付成果 | 4.4监控项目工作 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求 | 4.6结束项目或阶段 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.最终产品，服务或成果移交
|  | 2.商业论证 | 2.引导技术 |  |  | 2.其他过程的输出 | 2.引导技术 |  |  | 2.批准的变更请求 | 2.项目管理信息系统 | 2.工作绩效数据 |  | 2.进度预算 | 2.分析技术 | 2.工作绩效报告 |  | 2.验收的可交付成果 | 2.分析技术 | 2.组织过程资产（更新）
|  | 3.协议 |  |  |  | 3.事业环境因素 |  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.会议 | 3.变更请求 |  | 3.成本预测 | 3.项目管理信息系统 | 3.项目管理计划（更新） |  | 3.组织过程资产 | 3.会议
|  | 4.事业环境因素 |  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  |  | 4.组织过程资产 |  | 4.项目管理计划（更新） |  | 4.确认的变更 | 4.会议 | 4.项目文件（更新）
|  | 5.组织过程资产 | [9 empty] | 5.项目文件（更新） |  | 5.工作绩效信息
6.事业环境因素
7.组织过程资产
[13 empty] | 4.5实施整体变更控制 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求
[14 empty] | 2.工作绩效报告 | 2.会议 | 2.变更日志
[14 empty] | 3.变更请求 | 3.变更控制工具 | 3.项目管理计划（更新）
[14 empty] | 4.事业环境因素 |  | 4.项目文件（更新）
5.组织过程资产
5.项目范围管理 |  |  |  |  | 5.1规划范围管理 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.范围管理计划 |  |  |  |  | 5.5确认范围 | 1.项目管理计划 | 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息
[6 empty] | 2.项目章程 | 2.会议 | 2.需求管理计划 | [5 empty] | 2.需求文件 |  | 2.变更请求
[6 empty] | 3.事业环境因素 | [7 empty] | 3.需求跟踪矩阵 |  | 3.项目管理计划（更新）
[6 empty] | 4.组织过程资产 | [7 empty] | 4.工作绩效数据 |  | 4.项目文件（更新）
[5 empty] | 5.2收集需求 | 1.范围管理计划 | 1.访谈 | 1.需求文件 | [5 empty] | 5.组织过程资产 |  | 5.组织过程资产更新
[6 empty] | 2.需求管理计划 | 2.焦点小组会议 | 2.需求跟踪矩阵
[6 empty] | 3.干系人管理计划 | 3.引导式研讨会
[6 empty] | 4.项目章程 | 4.群体创新技术
[6 empty] | 5.干系人登记册 | 5.群体决策技术
6.问卷调查
7.观察
8.原型法
9.标杆对照
10.系统交互图
11.文件分析
[5 empty] | 5.3定义范围 | 1.范围管理计划 | 1.专家判断 | 1.项目范围说明书
[6 empty] | 2.项目章程 | 2.产品分析 | 2.项目文件更新
[6 empty] | 3.需求文件 | 3.备选方案生成
[6 empty] | 4.组织过程资产 | 4.引导式研讨会
[5 empty] | 5.4创建WBS | 1.范围管理计划 | 1.分解 | 1.范围基准
[6 empty] | 2.项目范围说明书 | 2.专家判断 | 2.项目文件更新
3.需求文件
4.事业环境因素
5.组织过程资产
6.项目时间管理 |  |  |  |  | 6.1规划时间管理 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.进度管理计划 |  |  |  |  | 6.7控制进度 | 1.项目管理计划 | 1.绩效审查 | 1.工作绩效信息
[6 empty] | 2.项目章程 | 2.分析技术 | [6 empty] | 2.项目进度计划 | 2.项目管理软件 | 2.进度预测
[6 empty] | 3.事业环境因素 | 3.会议 | [6 empty] | 3.工作绩效数据 | 3.资源优化技术 | 3.变更请求
[6 empty] | 4.组织过程资产 | [7 empty] | 4.项目日历 | 4.建模技术 | 4.项目管理计划更新
[5 empty] | 6.2定义活动 | 1.进度管理计划 | 1.分解 | 1.活动清单 | [5 empty] | 5.项目管理计划更新 | 5.提前量与滞后量 | 5.项目文件更新
[6 empty] | 2.范围基准 | 2.滚动式规划 | 2.活动属性 | [5 empty] | 6.项目文件更新 | 6.进度压缩 | 6.组织过程资产更新
[6 empty] | 3.事业环境因素 | 3.专家判断 | 3.里程碑清单 | [6 empty] | 7.进度计划编制工具
[5 empty] | 6.3排列活动顺序 | 1.进度管理计划 | 1.紧前关系绘图法 | 1.项目进度网络图
[6 empty] | 2.活动清单 | 2.确定依赖关系 | 2.项目文件更新
[6 empty] | 3.活动属性 | 3.提前量和滞后量
4.里程碑清单
5.范围说明书
6.事业环境因素
7.组织过程资产
[5 empty] | 6.4估算活动资源 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动资源需求
[6 empty] | 2.活动清单 | 2.备选方案分析 | 2.资源分解结构
[6 empty] | 3.活动属性 | 3.发布的估算数据 | 3.项目文件更新
[6 empty] | 4.资源日历 | 4.自下而上估算
[6 empty] | 5.风险登记册 | 5.项目管理软件
6.活动成本管理
7.事业环境因素
8.组织过程资产
[5 empty] | 6.5估算活动持续时间 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动持续时间估算
[6 empty] | 2.活动清单 | 2.类比估算 | 2.活动文件更新
[6 empty] | 3.活动属性 | 3.参数估算
[6 empty] | 4.活动资源需求 | 4.三点估算
[6 empty] | 5.资源日历 | 5.群体决策技术
[6 empty] | 6.范围说明书 | 6.储备分析
7.风险登记册
8.资源分解结构
9.事业环境因素
10.组织过程资产
[5 empty] | 6.6制定进度计划 | 1.进度管理计划 | 1.进度网络分析 | 1.进度基准
[6 empty] | 2.活动清单 | 2.关键路径法 | 2.项目进度计划
[6 empty] | 3.活动属性 | 3.关键链法 | 3.进度数据
[6 empty] | 4.项目进度网络图 | 4.资源优化技术 | 4.项目日历
[6 empty] | 5.活动资源需求 | 5.建模技术 | 5.项目管理计划更新
[6 empty] | 6.资源日历 | 6.提前量与滞后量 | 6.项目文件更新
[6 empty] | 7.活动持续时间估算 | 7.进度压缩
[6 empty] | 8.项目范围说明书 | 8.进度计划编制工具
9.风险登记册
10.项目人员分派
11.资源分解结构
12.事业环境因素
13.组织过程资产
7.项目成本管理 |  |  |  |  | 7.1规划成本管理 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本管理计划 |  |  |  |  | 7.4控制成本 | 1.项目管理计划 | 1.挣值管理 | 1.工作绩效信息
[6 empty] | 2.项目章程 | 2.分析技术 | [6 empty] | 2.项目资金需求 | 2.预测 | 2.成本预测
[6 empty] | 3.事业环境因素 | 3.会议 | [6 empty] | 3.工作绩效数据 | 3.完工尚需绩效指数 | 3.变更请求
[6 empty] | 4.组织过程资产 | [7 empty] | 4.组织过程资产 | 4.绩效审查 | 4.项目管理计划更新
[5 empty] | 7.2估算成本 | 1.成本管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动成本估算 | [6 empty] | 5.项目管理软件 | 5.项目文件更新
[6 empty] | 2.人力资源管理计划 | 2.类比估算 | 2.估算依据 | [6 empty] | 6.储备分析 | 6.组织过程资产更新
[6 empty] | 3.范围基准 | 3.参数估算 | 3.项目文件更新
[6 empty] | 4.项目进度计划 | 4.自下而上估算
[6 empty] | 5.风险登记册 | 5.三点估算
[6 empty] | 6.事业环境因素 | 6.储备分析
[6 empty] | 7.组织过程资产 | 7.质量成本
8.项目管理软件
9.卖方投标分析
10.群体决策技术
[5 empty] | 7.3制定预算 | 1.成本管理计划 | 1.成本汇总 | 1.成本基准
[6 empty] | 2.范围基准 | 2.储备分析 | 2.项目资金需求
[6 empty] | 3.活动成本估算 | 3.专家判断 | 3.项目文件更新
[6 empty] | 4.估算依据 | 4.历史关系
[6 empty] | 5.项目进度计划 | 5.资源限制平衡
6.资源日历
7.风险登记册
8.协议
9.组织过程资产
8.项目质量管理 |  |  |  |  | 8.1规划质量管理 | 1.项目管理计划 | 1.成本效益分析 | 1.质量管理计划 | 8.2实施质量保证 | 1.质量管理计划 | 1.质量管理与控制工具 | 1.变更请求 | 8.3控制质量 | 1.项目管理计划 | 1.其中基本质量工具 | 1.质量控制测量结果
[6 empty] | 2.干系人登记册 | 2.质量成本 | 2.过程改进计划 |  | 2.过程改进计划 | 2.质量审计 | 2.项目管理计划更新 |  | 2.质量测量指标 | 2.统计抽样 | 2.确认的变更
[6 empty] | 3.风险登记册 | 3.七种质量工具 | 3.质量测量指标 |  | 3.质量测量指标 | 3.过程分析 | 3.项目文件更新 |  | 3.质量核对单 | 3.检查 | 3.核实的可交付成果
[6 empty] | 4.需求文件 | 4.标杆对照 | 4.质量核对单 |  | 4.质量控制测量结果 |  | 4.组织过程资产 |  | 4.工作绩效数据 | 4.审计已批准的变更申请 | 4.工作绩效信息
[6 empty] | 5.事业环境因素 | 5.实验设计 | 5.项目文件更新 |  | 5.项目文件 |  |  |  | 5.批准的变更请求 |  | 5.变更请求
[6 empty] | 6.组织过程资产 | 6.统计抽样 | [6 empty] | 6.可交付成果 |  | 6.项目管理计划更新
[7 empty] | 7.其他质量管理工具 | [6 empty] | 7.项目文件 |  | 7.项目文件更新
[7 empty] | 8.会议 | [6 empty] | 8.组织过程资产 |  | 8.组织过程资产更新
9.项目人力资源管理 |  |  |  |  | 9.1规划人力资源 | 1.项目管理计划 | 1.组织图和职位描述 | 1.人力资源管理计划 | 9.2组建项目团队 | 1.人力资源管理计划 | 1.预分派 | 1.项目人员分派
[6 empty] | 2.活动资源需求 | 2.人际交往 | 2.项目组织结构图 |  | 2.事业环境因素 | 2.谈判 | 2.资源日历
[6 empty] | 3.事业环境因素 | 3.组织理论 | 3.人员配备管理计划 |  | 3.组织过程资产 | 3.招募 | 3.项目管理计划更新
[6 empty] | 4.组织过程资产 | 4.专家判断 |  |  |  | 4.虚拟团队
[7 empty] | 5.会议 |  |  |  | 5.多标准决策分析
[9 empty] | 9.3建设项目团队 | 1.人力资源管理计划 | 1.人际关系技能 | 1.团队绩效评价
[10 empty] | 2.项目人员分派 | 2.培训 | 2.事业环境因素更新
[10 empty] | 3.资源日历 | 3.团队建设活动
4.基本规则
5.集中办公
6.认可与奖励
7.人事测评工具
[9 empty] | 9.4管理项目团队 | 1.人力资源管理计划 | 1.观察和交谈
[10 empty] | 2.项目人员分派 | 2.项目绩效评估
[10 empty] | 3.团队绩效评价 | 3.冲突管理
[10 empty] | 4.问题日志 | 4.人际关系技能
5.工作绩效报告
10.项目沟通管理 |  |  |  |  | 10.1规划沟通管理 | 1.项目管理计划 | 1.沟通需求技术 | 1.沟通管理计划 | 10.2管理沟通 | 1.沟通管理计划 | 1.沟通技术 | 1.项目沟通 | 10.3控制沟通 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息
[6 empty] | 2.干系人登记册 | 2.沟通技术 | 2.项目文件更新 |  | 2.工作绩效报告 | 2.沟通模型 | 2.项目管理计划更新 |  | 2.项目沟通 | 2.专家判断 | 2.变更请求
[6 empty] | 3.事业环境因素 | 3.沟通模型 |  |  | 3.事业环境因素 | 3.沟通方法 | 3.项目文件更新 |  | 3.问题日志 | 3.会议 | 3.项目管理计划（更新）
[6 empty] | 4.组织过程资产 | 4.沟通方法 |  |  | 4.组织过程资产 | 4.信息管理系统 | 4.组织过程资产更新 |  | 4.工作绩效数据 |  | 4.项目文件（更新）
[7 empty] | 5.会议 |  |  |  | 5.报告绩效 |  |  | 5.组织过程资产 |  | 5.组织过程资产更新
11.项目风险管理 |  |  |  |  | 11.1规划风险管理 | 1.项目管理计划 | 1.分析技术 | 1.风险管理计划 |  |  |  |  | 11.6监控风险 | 1.项目管理计划 | 1.风险再评估 | 1.工作绩效信息
[6 empty] | 2.项目章程 | 2.专家判断 | [6 empty] | 2.风险登记册 | 2.风险审计 | 2.变更请求
[6 empty] | 3.干系人登记册 | 3.会议 | [6 empty] | 3.工作绩效数据 | 3.偏差与趋势分析 | 3.项目管理计划（更新）
[6 empty] | 4.事业环境因素 | [7 empty] | 4.工作绩效报告 | 4.技术绩效测量 | 4.项目文件更新
[6 empty] | 5.组织过程资产 | [8 empty] | 5.储备分析 | 5.组织过程资产更新
[5 empty] | 11.2识别风险 | 1.风险管理计划 | 1.文档审查 | 1.风险登记册 | [6 empty] | 6.会议
[6 empty] | 2.成本管理计划 | 2.信息收集技术
[6 empty] | 3.进度管理计划 | 3.核对单分析
[6 empty] | 4.质量管理计划 | 4.假设分析
[6 empty] | 5.人力资源管理计划 | 5.图解分析
[6 empty] | 6.范围基准 | 6.WOET分析
[6 empty] | 7.活动成本估算 | 7.专家判断
8.活动持续时间估算
9.项目文件
10采购文件
12.事业环境因素
13.组织过程资产
[5 empty] | 11.3实施风险定性管理 | 1.风险管理计划 | 1.风险概率和影响评估 |  | 1.项目文件更新
[6 empty] | 2.范围基准 | 2.概率和影响矩阵
[6 empty] | 3.风险登记册 | 3.风险数据质量评估
[6 empty] | 4.事业环境因素 | 4.风险分类
[6 empty] | 5.组织过程资产 | 5.风险紧迫性评估
6.专家判断
[5 empty] | 11.4实施风险定量管理 | 1.风险管理计划 | 1.数据收集和展示技术 | 1.项目文件更新
[6 empty] | 2.成本管理计划 | 2.定量风险分析和建模技术
[6 empty] | 3.进度管理计划 | 3.专家判断
4.风险登记册
5.事业环境因素
6.组织过程资产
[5 empty] | 11.5规划风险应对 | 1.风险管理计划 | 1.消极风险或威胁的应对措施 | 1.项目管理计划更新
[6 empty] | 2.风险登记册 | 2.积极风险或机会的应对措施 | 2.项目文件更新
3.应急应对策略
4.专家判断
12.项目采购管理 |  |  |  |  | 12.1规划采购管理 | 1.项目管理计划 | 1.自制或外购分析 | 1.采购管理计划 | 12.2实施采购 | 1.项目管理计划 | 1.投标人会议 | 1.选定的卖方 | 12.3控制采购 | 1.项目管理计划 | 1.合同变更控制系统 | 1.工作绩效信息 | 12.4 结束采购 | 1.项目管理计划 | 1.采购审计 | 1.结束采购
[6 empty] | 2.需求文件 | 2.专家判断 | 2.采购工作说明书 |  | 2.采购文件 | 2.建议书评价技术 | 2.协议 |  | 2.采购文件 | 2.采购绩效审查 | 2.变更请求 |  | 2.采购文件 | 2.采购谈判 | 2.组织过程资产（更新）
[6 empty] | 3.风险登记册 | 3.市场调研 | 3.采购文件 |  | 3.供方选择标准 | 3.独立估算 | 3.资源日历 |  | 3.协议 | 3.检查与审计 | 3.项目管理计划（更新） |  |  | 3.记录管理系统
[6 empty] | 4.活动资源需求 | 4.会议 | 4.供方选择标准 |  | 4.卖方建议书 | 4.专家判断 | 4.批准的变更 |  | 4.批准的变更请求 | 4.报告绩效 | 4.项目文件更新
[6 empty] | 5.项目进度计划 |  | 5.自制或外购决策 |  | 5.项目文件 | 5.广告 | 5.项目管理计划更新 |  | 5.工作绩效报告 | 5.支付系统 | 5.组织过程资产更新
[6 empty] | 6.项目成本估算 |  | 6.变更请求 |  | 6.自制或外购决策 | 6.分析技术 | 6.项目文件更新 |  | 6.工作绩效数据 | 6.索赔管理
[6 empty] | 7.干系人登记册 |  | 7.项目文件更新 |  | 7.采购说明书 | 7.采购谈判 |  |  |  | 7.记录管理系统
[6 empty] | 8.事业环境因素 |  |  |  | 8.组织过程资产
13.项目干系人管理 | 13.1识别干系人 | 1.项目章程 | 1.干系人分析 | 1.干系人登记册 | 13.2规划干系人管理 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.干系人管理计划 | 13.3管理干系人参与 | 1.干系人管理计划 | 1.沟通方法 | 1.问题日志 | 13.4控制干系人参与 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息
|  | 2.采购文件 | 2.专家判断 |  |  | 2.干系人登记册 | 2.会议 | 2.项目文件更新 |  | 2.沟通管理计划 | 2.人际关系技能 | 2.变更请求 |  | 2.问题日志 | 2.专家判断 | 2.变更请求
|  | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  |  | 3.事业环境因素 | 3.分析技术 |  |  | 3.变更日志 | 3.管理技能 | 3.项目管理计划更新 |  | 3.工作绩效数据 | 3.会议 | 3.项目管理计划（更新）
|  | 4.组织过程资产 |  |  |  | 4.组织过程资产 | [5 empty] | 4.项目文件更新 |  | 4.项目文件 |  | 4.项目文件更新
[12 empty] | 5.组织过程资产更新 |  |  |  | 5.组织过程资产更新